## 전체 일정
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
회사소개 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
대여표준약관 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
전자상거래표준약관 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
개인정보처리방침 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
대여자격 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
보험안내 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
취소규정 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
사고대처 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월
예약 /결제 페이지 | bar: 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 7 월
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지 | bar: 4week 28 금; 1week 1 화 to 1week 2 수
예약확인 페이지 | bar: 1week 3 목 to 1week 4 금; 2week 7 월 to 2week 9 수
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 21 금; 4week 28 금
1:1문의 작성 페이지 | bar: 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 28 금
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금
공지사항 페이지 | bar: 1week 31 월 to 1week 3 목
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
내 정보수정 페이지 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 2week 12 수 to 2week 14 금; 3week 17 월
로그인 입력창 / 로그아웃 | bar: 2week 10 월 to 2week 12 수
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 21 금; 4week 24 월
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 2week 8 화 to 2week 9 수
|  | 공지사항 | 공지사항 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 12 수
공지사항 등록 | bar: 2week 13 목 to 2week 14 금
공지사항 수정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
공지사항 상세보기 | bar: 3week 21 금
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 1week 31 월 to 1week 4 금
|  | 상품관리 | 상품관리 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금
상품관리 등록 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
상품관리 수정 | bar: 1week 31 월 to 1week 3 목
상품관리 상세보기 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금
상품관리 삭제 | bar: 1week 4 금
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 4week 24 월 to 4week 27 목
대여중 조회 | bar: 4week 27 목 to 4week 28 금; 1week 31 월
반납완료 조회 | bar: 1week 31 월 to 1week 2 수
취소요청 조회 | bar: 1week 2 수 to 1week 4 금
취소완료 조회 | bar: 1week 3 목 to 1week 4 금; 2week 7 월
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
송승희 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
윤태수 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
이윤경 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
통합 및 테스트 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
PPT 제작 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목

## 김덕현
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지
상단메뉴/하단메뉴
회사소개
대여표준약관
전자상거래표준약관
개인정보처리방침
|  | 대여안내 | 대여절차
대여자격
보험안내
취소규정
사고대처
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지
예약 /결제 페이지
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 21 금; 4week 28 금
1:1문의 작성 페이지 | bar: 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 28 금
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금
공지사항 페이지 | bar: 1week 31 월 to 1week 3 목
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지
내 정보수정 페이지
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 상세보기
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
상품관리 삭제
|  | 회원관리 | 회원정보 조회
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
이윤경
임예송
통합 및 테스트 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
PPT 제작

## 윤태수
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지
상단메뉴/하단메뉴
회사소개
대여표준약관
전자상거래표준약관
개인정보처리방침
|  | 대여안내 | 대여절차
대여자격
보험안내
취소규정
사고대처
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지
예약 /결제 페이지
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지
1:1문의 작성 페이지
1:1문의 상세보기 페이지
공지사항 페이지
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지
내 정보수정 페이지
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 상세보기
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금
|  | 상품관리 | 상품관리 조회 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
상품관리 등록
상품관리 수정 | bar: 1week 31 월 to 1week 3 목
상품관리 상세보기 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금
상품관리 삭제 | bar: 1week 4 금
|  | 회원관리 | 회원정보 조회
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
송승희 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
윤태수 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
이윤경 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
통합 및 테스트 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
PPT 제작 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목

## 이윤경
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지
상단메뉴/하단메뉴
회사소개
대여표준약관
전자상거래표준약관
개인정보처리방침
|  | 대여안내 | 대여절차
대여자격
보험안내
취소규정
사고대처
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지
예약 /결제 페이지
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지
1:1문의 작성 페이지
1:1문의 상세보기 페이지
공지사항 페이지
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지
내 정보수정 페이지
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 2week 8 화 to 2week 9 수
|  | 공지사항 | 공지사항 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 12 수
공지사항 등록 | bar: 2week 13 목 to 2week 14 금
공지사항 수정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
공지사항 상세보기 | bar: 3week 21 금
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
상품관리 삭제
|  | 회원관리 | 회원정보 조회
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 4week 24 월 to 4week 27 목
대여중 조회 | bar: 4week 27 목 to 4week 28 금; 1week 31 월
반납완료 조회 | bar: 1week 31 월 to 1week 2 수
취소요청 조회 | bar: 1week 2 수 to 1week 4 금
취소완료 조회 | bar: 1week 3 목 to 1week 4 금; 2week 7 월
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
송승희 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
윤태수 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
이윤경 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
통합 및 테스트 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
PPT 제작 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목

## 임예송
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지
상단메뉴/하단메뉴
회사소개
대여표준약관
전자상거래표준약관
개인정보처리방침
|  | 대여안내 | 대여절차
대여자격
보험안내
취소규정
사고대처
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지
예약 /결제 페이지
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지
1:1문의 작성 페이지
1:1문의 상세보기 페이지
공지사항 페이지
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
내 정보수정 페이지
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 상세보기
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 1week 31 월 to 1week 4 금
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
상품관리 삭제
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
송승희 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
윤태수 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
이윤경 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
통합 및 테스트 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목
PPT 제작 | bar: 2week 7 월 to 2week 10 목

## 김다연
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지
상단메뉴/하단메뉴
회사소개
대여표준약관
전자상거래표준약관
개인정보처리방침
|  | 대여안내 | 대여절차
대여자격
보험안내
취소규정
사고대처
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월
예약 /결제 페이지 | bar: 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 7 월
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지
1:1문의 작성 페이지
1:1문의 상세보기 페이지
공지사항 페이지
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지
내 정보수정 페이지 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 2week 12 수 to 2week 14 금; 3week 17 월
로그인 입력창 / 로그아웃 | bar: 2week 10 월 to 2week 12 수
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 21 금; 4week 24 월
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 상세보기
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
상품관리 삭제
|  | 회원관리 | 회원정보 조회
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
송승희 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
윤태수 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
이윤경 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
통합 및 테스트
시범 운영
PPT 제작

## 송승희
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 27 화 to 5week 28 수
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 29 목 to 5week 30 금
스토리 보드 | bar: 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 1week 6 목
테이블 생성 | bar: 1week 6 목
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 10 월 to 2week 14 금
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 3week 20 목 to 3week 21 금
회사소개 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
대여표준약관 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
전자상거래표준약관 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
개인정보처리방침 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
대여자격 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
보험안내 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
취소규정 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
사고대처 | bar: 4week 26 수 to 4week 27 목
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지
예약 /결제 페이지
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지 | bar: 4week 28 금; 1week 1 화 to 1week 2 수
예약확인 페이지 | bar: 1week 3 목 to 1week 4 금; 2week 7 월 to 2week 9 수
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지
1:1문의 작성 페이지
1:1문의 상세보기 페이지
공지사항 페이지
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지
내 정보수정 페이지
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 상세보기
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
상품관리 삭제
|  | 회원관리 | 회원정보 조회
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
송승희 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
윤태수 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
김덕현 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
이윤경 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
통합 및 테스트
시범 운영
PPT 제작